## 评审意见表
福建省文物局申请2025年国家文物保护专项 项目预算专家组评审意见表
评审单位：福建省文物局 |  |  |  |  | 单位：元
项目编号 |  | 24-7-02-3500-0455 |  | 项目名称 | 芷溪古建筑群之敦安堂修缮工程
项目单位 |  | 连城县文化体育和旅游局 |  | 方案批复文号 | 闽文物字〔2023〕327号
中央财政补助经费申请金额 |  | 3494184 |  | 中央财政补助经费审核金额 | 2648905.3548
项目概况 |  | 芷溪古建筑群之敦安堂位于连城县庙前镇芷星村，建于清末，坐东向西，占地面积约 2242 平方米，建筑面积 1708 平方米，砖木结构。主落建筑由门楼、门头房、内院坪、下厅、中厅、上厅，下厅前倒朝厅、倒朝厅后小花园等，主厅南侧横屋一排、北侧横屋二排；南侧落书院由横屋二排及杂物间多间组成；南侧落东面原为书院用房。规模宏大，采用客家地区“九厅十八井”结构布局建造精湛，留下了清代闽西能工巧匠、园林艺人雕刻（木雕、石雕、砖雕）、灰塑、书法、园艺等不朽艺技。连城县芷溪古建筑群之敦安堂于 2018 年 9 月，被公布为福建省第九批文物保护单位。
支出细目 |  | 申请中央财政补助经费 | 增减金额 | 评审意见和核减理由 | 审核金额 | 备注
序号 | 合 计 | 3494184 | -845278.6452 | --- | 2648905.3548 | --
一 | 工程费用 | 2597906 | -403813.98 | 部分项目单价偏高，部分项目不在设计方案中，予以核减。 | 2194092.02 | --
二 | 工程建设其他费 | 636487 | -307812.0154 |  | 328674.9846
1 | 勘察费 | 77937 | -34055.1596 | 计算基数改变核减 | 43881.8404 | 按2%计取
2 | 设计费 | 129895 | 1750.5212 | 计算基数改变核增 | 131645.5212 | 按6%计取
3 | 工程监理费 | 116906 | -44500.9633 | 计算基数改变核减 | 72405.0367 | 按3.3%计取
4 | 建设单位管理费 | 259791 | -226879.6197 | 计算基数改变核减 | 32911.3803 | 按1.5%计取
5 | 工程量清单和招标控制价编制费 | 0 | 12725.7337 | 漏项调增 | 12725.7337 | 按0.58%计取
6 | 招标代理费 | 25979 | -4038.0798 | 计算基数改变核减 | 21940.9202 | 按1%计取
7 | 审计费 | 25979 | -19396.7239 | 计算基数改变核减 | 6582.2761 | 按0.3%计取
8 | 工程保险费 | 0 | 6582.2761 | 漏项调增 | 6582.2761 | 按0.3%计取
三 | 基本预备费 | 259791 | -133652.6498 | 计算基数改变核减 | 126138.3502 | 按（一）+（二）之和的5%取费
评审专家综合意见及建议 |  | 整体工程量及综合单价偏高。因工程费用核减，勘察费、工程监理费、建设单位管理费、招标代理费、审计费、基本预备费因费率改变予以核减；设计费因费率改变予以核增；工程量清单和招标控制价编制费、工程保险费因漏报予以调增。经审核调整后，该项目造价总体基本合理。
评审专家签字

## 审核清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 核增减
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 工程量 | 综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 后期搭建拆除 | m2 | 57 | 73.3 | 4178.1 | 57 | 73.3 | 4178.1 | 0
2 | 01B002 | 泥土铲除 | m2 | 42 | 19.79 | 831.18 | 42 | 19.79 | 831.18 | 0
3 | 11604002001 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 504.357 | 20.91 | 10546.1 | 504.357 | 20.91 | 10546.1049 | 0.00487
4 | 11607003001 | 瓦屋面拆除 | m2 | 1110 | 28.65 | 31801.5 | 822.8 | 28.65 | 23573.22 | -8228.28
5 | 01B003 | 屋脊拆除 | m | 257.375 | 29.32 | 7546.24 | 257.375 | 29.32 | 7546.235 | 0
6 | 11603001001 | 木构件拆除 | m2 | 318 | 7.67 | 2439.06 | 318 | 7.67 | 2439.06 | 0
7 | 11603001002 | 木构件拆除 | m2 | 1110 | 16.07 | 17837.7 | 822.8 | 16.07 | 13222.396 | -4615.304
8 | 11603001003 | 木构件拆除 | m | 226 | 7.34 | 1658.84 | 226 | 7.34 | 1658.84 | 0
9 | 11603001004 | 木构件拆除 | m2 | 22 | 7.2 | 158.4 | 22 | 7.2 | 158.4 | 0
10 | 11603001005 | 木构件拆除 | m2 | 38 | 23.32 | 886.16 | 38 | 23.32 | 886.16 | 0
11 | 11603001006 | 木构件拆除 | m3 | 0.247 | 119.31 | 29.47 | 0.247 | 119.31 | 29.4696 | -0.00043
12 | 11603001007 | 木构件拆除 | m3 | 4.618 | 119.31 | 550.97 | 4.618 | 119.31 | 550.9736 | 0.00358
13 | 11610001001 | 门窗拆除 | m2 | 41.874 | 24.26 | 1015.86 | 41.874 | 24.26 | 1015.8632 | 0.00324
14 | 40103002001 | 余方弃置 | m3 | 251.645 | 29.02 | 7302.74 | 190.9 | 29.02 | 5539.918 | -1762.822
15 | 10103001001 | 回填方 | m3 | 6.3 | 70.27 | 442.7 | 6.3 | 70.27 | 442.701 | 0.001
16 | 80101010001 | 原土碾压、夯实 | m2 | 42 | 1.08 | 45.36 | 42 | 1.08 | 45.36 | 0
17 | 11101004001 | 三合土地面 | m2 | 116 | 269.63 | 31277.08 | 116 | 269.63 | 31277.08 | 0
18 | 20512001001 | 木地板 | m2 | 38 | 235.32 | 8942.16 | 38 | 235.32 | 8942.16 | 0
19 | 20801001001 | 墙面仿古抹灰 | m2 | 342.357 | 127.17 | 43537.54 | 342.357 | 127.17 | 43537.5397 | -0.00031
20 | 20801001002 | 墙面仿古抹灰 | m2 | 162 | 84.18 | 13637.16 | 162 | 84.18 | 13637.16 | 0
21 | 11201003001 | 墙面勾缝 | m2 | 12 | 136.98 | 1643.76 | 12 | 136.98 | 1643.76 | 0
22 | 20104001001 | 墙顶叠涩砖 | m | 29 | 355.65 | 10313.85 | 29 | 355.65 | 10313.85 | 0
23 | 01B004 | 清理墙面 | m2 | 40 | 73.3 | 2932 | 40 | 73.3 | 2932 | 0
24 | 20601003001 | 小青瓦屋面 | m2 | 958 | 447.21 | 428427.18 | 702.8 | 447.21 | 314299.188 | -114127.992
25 | 20601003002 | 小青瓦屋面 | m2 | 152 | 85.91 | 13058.32 | 120.8 | 85.91 | 10377.928 | -2680.392
26 | 20508025001 | 清水望板 | m2 | 291 | 83.88 | 24409.08 | 291 | 83.88 | 24409.08 | 0
27 | 20508025002 | 清水望板 | m2 | 27 | 46.32 | 1250.64 | 27 | 46.32 | 1250.64 | 0
28 | 20505002001 | 矩形椽 | m2 | 953 | 107.99 | 102914.47 | 700.2 | 107.99 | 75614.598 | -27299.872
29 | 20505002002 | 矩形椽 | m2 | 157 | 51.39 | 8068.23 | 121.9 | 51.39 | 6264.441 | -1803.789
30 | 20602011001 | 屋脊头、吞头 | 只 | 20 | 1667.43 | 33348.6 | 20 | 1667.43 | 33348.6 | 0
31 | 20602002001 | 屋面正脊 | m | 161 | 249.78 | 40214.58 | 161 | 249.78 | 40214.58 | 0
32 | 20602004001 | 垂脊 | m | 96.375 | 249.78 | 24072.55 | 96.375 | 249.78 | 24072.5475 | -0.0025
33 | 20602009001 | 檐头(口)附件 | m | 114 | 123.4 | 14067.6 | 114 | 123.4 | 14067.6 | 0
34 | 20602009002 | 檐头(口)附件 | m | 182.601 | 44.57 | 8138.53 | 182.601 | 44.57 | 8138.5266 | -0.00343
[9 empty] | 0 | 0
35 | 20508019001 | 封檐板 | m | 146 | 59.88 | 8742.48 | 146 | 59.88 | 8742.48 | 0
36 | 20508019002 | 博风板 | m | 80 | 86.84 | 6947.2 | 80 | 86.84 | 6947.2 | 0
37 | 20512004001 | 天花板 | m2 | 22 | 262.71 | 5779.62 | 22 | 262.71 | 5779.62 | 0
38 | 20501001001 | 圆柱修补 | 根 | 1 | 386.72 | 386.72 | 1 | 386.72 | 386.72 | 0
39 | 20503002001 | 楼楞 | m3 | 0.197 | 6723.97 | 1324.62 | 0.197 | 6723.97 | 1324.6221 | 0.00209
40 | 20503002002 | 楼楞 | m3 | 0.05 | 11936.78 | 596.84 | 0.05 | 11936.78 | 596.839 | -0.001
41 | 20503002003 | 方桁(檩) | m3 | 0.082 | 6723.97 | 551.37 | 0.082 | 6723.97 | 551.3655 | -0.00446
42 | 20503002004 | 方桁(檩) | m3 | 0.492 | 11936.78 | 5872.9 | 0.492 | 11936.78 | 5872.8958 | -0.00424
43 | 20503001001 | 圆桁(檩) | m3 | 4.618 | 5364.2 | 24771.88 | 3.38 | 5364.2 | 18130.996 | -6640.884
44 | 20503001002 | 檩条修补 | 根 | 6 | 232 | 1392 | 6 | 232 | 1392 | 0
45 | 01B005 | 梁头加固 | 处 | 4 | 645.87 | 2583.48 | 4 | 645.87 | 2583.48 | 0
46 | 20501004001 | 童(瓜)柱 | m3 | 0.2 | 5699.1 | 1139.82 | 0.2 | 5699.1 | 1139.82 | 0
47 | 20509011001 | 撤带门 | m2 | 19.6 | 561.75 | 11010.3 | 19.6 | 561.75 | 11010.3 | 0
48 | 20509011002 | 撤带门 | m2 | 15.656 | 590.24 | 9240.8 | 15.656 | 590.24 | 9240.7974 | -0.00256
49 | 20509011003 | 撤带门 | m2 | 8.88 | 207.78 | 1845.09 | 8.88 | 207.78 | 1845.0864 | -0.0036
50 | 20509002001 | 槛窗 | m2 | 6.618 | 536.94 | 3553.47 | 6.618 | 536.94 | 3553.4689 | -0.00108
51 | 20106001001 | 砖细漏窗 | m2 | 2.411 | 420.38 | 1013.54 | 2.411 | 420.38 | 1013.5362 | -0.00382
52 | 20412010001 | 花窗 | m2 | 0.96 | 966.71 | 928.04 | 0.96 | 966.71 | 928.0416 | 0.0016
53 | 01B006 | 木构件拨正 | m2 | 1110 | 52.18 | 57919.8 | 598.5 | 52.18 | 31229.73 | -26690.07
54 | 11003003001 | 防腐涂料 | m2 | 2642.5 | 28.61 | 75601.93 | 1805.8 | 28.61 | 51663.938 | -23937.992
55 | 01B007 | 木材面作旧 | m2 | 1582 | 29.03 | 45925.46 | 890.5 | 29.03 | 25851.215 | -20074.245
措施工程 | [8 empty] | 0 | 0
B区 | [8 empty] | 0 | 0
拆除工程 | [8 empty] | 0 | 0
56 | 01B009 | 清除排水沟淤泥 | m | 37 | 73.3 | 2712.1 | 37 | 73.3 | 2712.1 | 0
57 | 01B010 | 清理杂物、杂草等垃圾 | m3 | 29 | 33.18 | 962.22 | 29 | 33.18 | 962.22 | 0
58 | 01B011 | 后期搭建拆除 | m2 | 11.6 | 73.3 | 850.28 | 11.6 | 73.3 | 850.28 | 0
59 | 11604002002 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 186 | 20.91 | 3889.26 | 186 | 20.91 | 3889.26 | 0
60 | 11607003002 | 瓦屋面拆除 | m2 | 309 | 28.65 | 8852.85 | 228.7 | 28.65 | 6552.255 | -2300.595
61 | 01B012 | 屋脊拆除 | m | 72.186 | 29.32 | 2116.49 | 72.186 | 29.32 | 2116.4935 | 0.00352
62 | 11603001008 | 木构件拆除 | m2 | 84 | 7.67 | 644.28 | 84 | 7.67 | 644.28 | 0
63 | 11603001009 | 木构件拆除 | m2 | 309 | 16.07 | 4965.63 | 228.7 | 16.07 | 3675.209 | -1290.421
64 | 11603001010 | 木构件拆除 | m | 60 | 7.34 | 440.4 | 60 | 7.34 | 440.4 | 0
65 | 11603001011 | 木构件拆除 | m2 | 9 | 23.32 | 209.88 | 9 | 23.32 | 209.88 | 0
66 | 11603001012 | 木构件拆除 | m3 | 4.113 | 119.31 | 490.72 | 4.113 | 119.31 | 490.722 | 0.00203
67 | 11610001002 | 门窗拆除 | m2 | 20.938 | 24.26 | 507.96 | 20.938 | 24.26 | 507.9559 | -0.00412
68 | 40103002002 | 余方弃置 | m3 | 105.126 | 29.02 | 3050.76 | 89.8 | 29.02 | 2605.996 | -444.764
69 | 11101004002 | 三合土地面 | m2 | 163 | 269.63 | 43949.69 | 163 | 269.63 | 43949.69 | 0
70 | 40202010001 | 卵石地面 | m2 | 34 | 260.4 | 8853.6 | 34 | 260.4 | 8853.6 | 0
71 | 20512001002 | 木地板 | m2 | 9 | 235.32 | 2117.88 | 9 | 235.32 | 2117.88 | 0
72 | 20801001003 | 墙面仿古抹灰 | m2 | 136 | 127.17 | 17295.12 | 136 | 127.17 | 17295.12 | 0
73 | 20801001004 | 墙面仿古抹灰 | m2 | 50 | 84.18 | 4209 | 50 | 84.18 | 4209 | 0
74 | 20104001002 | 细砖墙帽 | m | 90 | 355.65 | 32008.5 | 90 | 355.65 | 32008.5 | 0
75 | 01B013 | 墙体扶正 | m2 | 30 | 732.97 | 21989.1 | 30 | 732.97 | 21989.1 | 0
76 | 20601003003 | 小青瓦屋面 | m2 | 272 | 447.21 | 121641.12 | 198.9 | 447.21 | 88950.069 | -32691.051
77 | 20601003004 | 小青瓦屋面 | m2 | 37 | 85.91 | 3178.67 | 29.8 | 85.91 | 2560.118 | -618.552
78 | 20508025003 | 清水望板 | m2 | 76 | 83.88 | 6374.88 | 76 | 83.88 | 6374.88 | 0
79 | 20508025004 | 清水望板 | m2 | 8 | 46.32 | 370.56 | 8 | 46.32 | 370.56 | 0
80 | 20505002003 | 矩形椽 | m2 | 290 | 107.99 | 31317.1 | 190.8 | 107.99 | 20604.492 | -10712.608
81 | 20505002004 | 矩形椽 | m2 | 19 | 51.39 | 976.41 | 16.8 | 51.39 | 863.352 | -113.058
82 | 20602011002 | 屋脊头、吞头 | 只 | 8 | 1667.43 | 13339.44 | 8 | 1667.43 | 13339.44 | 0
83 | 20602002002 | 屋面正脊 | m | 60 | 249.78 | 14986.8 | 60 | 249.78 | 14986.8 | 0
84 | 20602004002 | 垂脊 | m | 12.186 | 249.78 | 3043.82 | 12.186 | 249.78 | 3043.8191 | -0.00092
85 | 01B014 | 门楼正脊、戗脊灰塑 | m2 | 2 | 2733.46 | 5466.92 | 2 | 2733.46 | 5466.92 | 0
86 | 20602009003 | 檐头(口)附件 | m | 36.75 | 123.4 | 4534.95 | 36.75 | 123.4 | 4534.95 | 0
87 | 20602009004 | 檐头(口)附件 | m | 96.19 | 44.57 | 4287.19 | 96.19 | 44.57 | 4287.1883 | -0.0017
88 | 20508019003 | 封檐板 | m | 60 | 59.88 | 3592.8 | 60 | 59.88 | 3592.8 | 0
89 | 20506014001 | 轩顶椽 | m2 | 16 | 152.86 | 2445.76 | 16 | 152.86 | 2445.76 | 0
90 | 50302005001 | 灰板壁 | m2 | 17 | 189.56 | 3222.52 | 17 | 189.56 | 3222.52 | 0
91 | 20501001002 | 圆柱修补 | 根 | 1 | 582.27 | 582.27 | 1 | 582.27 | 582.27 | 0
92 | 20503002005 | 方桁(檩) | m3 | 0.501 | 6723.97 | 3368.71 | 0.501 | 6723.97 | 3368.709 | -0.00103
93 | 20503002006 | 方桁(檩) | m3 | 0.042 | 11936.78 | 501.34 | 0.042 | 11936.78 | 501.3448 | 0.00476
94 | 20503001003 | 圆桁(檩) | m3 | 4.113 | 5364.2 | 22062.95 | 3.2 | 5364.2 | 17165.44 | -4897.51
95 | 20503001004 | 檩条修补 | 根 | 8 | 232 | 1856 | 8 | 232 | 1856 | 0
96 | 01B015 | 梁头加固 | 处 | 2 | 645.87 | 1291.74 | 2 | 645.87 | 1291.74 | 0
97 | 20509011004 | 撤带门 | m2 | 15.86 | 570.96 | 9055.43 | 15.86 | 570.96 | 9055.4256 | -0.0044
98 | 20509011005 | 撤带门 | m2 | 3.854 | 605.96 | 2335.37 | 3.854 | 605.96 | 2335.3698 | -0.00016
99 | 20509011006 | 撤带门 | m2 | 8.41 | 207.78 | 1747.43 | 8.41 | 207.78 | 1747.4298 | -0.0002
100 | 20509002002 | 槛窗 | m2 | 1.222 | 894.61 | 1093.21 | 1.222 | 894.61 | 1093.2134 | 0.00342
101 | 20106001002 | 砖细漏窗 | m2 | 3.049 | 420.38 | 1281.74 | 3.049 | 420.38 | 1281.7386 | -0.00138
102 | 01B016 | 木构件拨正 | m2 | 309 | 52.18 | 16123.62 | 160.8 | 52.18 | 8390.544 | -7733.076
103 | 11003003002 | 防腐涂料 | m2 | 1032.5 | 28.61 | 29539.83 | 563.9 | 28.61 | 16133.179 | -13406.651
104 | 01B017 | 木材面作旧 | m2 | 604.75 | 29.03 | 17555.89 | 320.3 | 29.03 | 9298.309 | -8257.581
105 | 01B019 | 后期搭建拆除 | m2 | 129 | 73.3 | 9455.7 | 129 | 73.3 | 9455.7 | 0
106 | 01B020 | 泥土铲除 | m2 | 3.75 | 19.8 | 74.25 | 3.75 | 19.8 | 74.25 | 0
107 | 11604002003 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 165 | 20.91 | 3450.15 | 165 | 20.91 | 3450.15 | 0
108 | 11607003003 | 瓦屋面拆除 | m2 | 374 | 28.65 | 10715.1 | 290.6 | 28.65 | 8325.69 | -2389.41
109 | 01B021 | 屋脊拆除 | m | 78.875 | 29.32 | 2312.62 | 78.875 | 29.32 | 2312.615 | -0.005
110 | 11603001013 | 木构件拆除 | m2 | 374 | 16.07 | 6010.18 | 290.6 | 16.07 | 4669.942 | -1340.238
111 | 11603001014 | 木构件拆除 | m | 64 | 7.34 | 469.76 | 64 | 7.34 | 469.76 | 0
112 | 11603001015 | 木构件拆除 | m2 | [5 empty] | 0 | 0
113 | 11603001016 | 木构件拆除 | m2 | 96 | 23.32 | 2238.72 | 96 | 23.32 | 2238.72 | 0
114 | 11603001017 | 木构件拆除 | m3 | [5 empty] | 0 | 0
115 | 11603001018 | 木构件拆除 | m3 | [5 empty] | 0 | 0
116 | 11610001003 | 门窗拆除 | m2 | [5 empty] | 0 | 0
117 | 40103002003 | 余方弃置 | m3 | [5 empty] | 0 | 0
118 | 11101004003 | 三合土地面 | m2 | 12 | 269.63 | 3235.56 | 12 | 269.63 | 3235.56 | 0
119 | 40202010002 | 卵石地面 | m2 | 15 | 260.4 | 3906 | 15 | 260.4 | 3906 | 0
120 | 20512001003 | 木地板 | m2 | 96 | 235.32 | 22590.72 | 96 | 235.32 | 22590.72 | 0
121 | 20101003001 | 糙砖实心墙 | m3 | 7.2 | 1871.03 | 13471.42 | 7.2 | 1871.03 | 13471.416 | -0.004
122 | 20102002001 | 贴墙面 | m2 | 6 | 359.94 | 2159.64 | 6 | 359.94 | 2159.64 | 0
123 | 20801001005 | 墙面仿古抹灰 | m2 | 105 | 127.17 | 13352.85 | 105 | 127.17 | 13352.85 | 0
124 | 20801001006 | 墙面仿古抹灰 | m2 | 60 | 84.18 | 5050.8 | 60 | 84.18 | 5050.8 | 0
125 | 11201003002 | 墙面勾缝 | m2 | 6 | 136.98 | 821.88 | 6 | 136.98 | 821.88 | 0
126 | 20104001003 | 墙顶叠涩砖 | m | 55 | 355.65 | 19560.75 | 55 | 355.65 | 19560.75 | 0
127 | 20601003005 | 小青瓦屋面 | m2 | 337 | 447.21 | 150709.77 | 260.8 | 447.21 | 116632.368 | -34077.402
128 | 20601003006 | 小青瓦屋面 | m2 | 37 | 85.91 | 3178.67 | 29.8 | 85.91 | 2560.118 | -618.552
129 | 20505002005 | 矩形椽 | m2 | 374 | 107.99 | 40388.26 | 289.9 | 107.99 | 31306.301 | -9081.959
130 | 20505002006 | 矩形椽 | m2 | 37 | 51.39 | 1901.43 | 29.8 | 51.39 | 1531.422 | -370.008
131 | 20602002003 | 屋面正脊 | m | 60 | 249.78 | 14986.8 | 60 | 249.78 | 14986.8 | 0
132 | 20602004003 | 垂脊 | m | 18.875 | 249.78 | 4714.6 | 18.875 | 249.78 | 4714.5975 | -0.0025
133 | 20602009005 | 檐头(口)附件 | m | 75.78 | 44.57 | 3377.51 | 75.78 | 44.57 | 3377.5146 | 0.0046
134 | 20508019004 | 封檐板 | m | 52 | 59.88 | 3113.76 | 52 | 59.88 | 3113.76 | 0
135 | 20508019005 | 博风板 | m | 12 | 86.84 | 1042.08 | 12 | 86.84 | 1042.08 | 0
136 | 20503002007 | 楼楞 | m3 | 0.715 | 6723.97 | 4807.64 | 0.715 | 6723.97 | 4807.6385 | -0.00145
137 | 20503002008 | 方桁(檩) | m3 | 0.118 | 11936.78 | 1408.54 | 0.118 | 11936.78 | 1408.54 | 4e-05
138 | 20503001005 | 圆桁(檩) | m3 | 3.712 | 5364.2 | 19911.91 | 3.712 | 5364.2 | 19911.9104 | 0.0004
139 | 20503001006 | 檩条修补 | 根 | 6 | 232 | 1392 | 6 | 232 | 1392 | 0
140 | 20509011007 | 撤带门 | m2 | 14.42 | 563.1 | 8119.9 | 14.42 | 563.1 | 8119.902 | 0.002
141 | 20509011008 | 撤带门 | m2 | 2.332 | 586.23 | 1367.09 | 2.332 | 586.23 | 1367.0884 | -0.00164
142 | 20509011009 | 撤带门 | m2 | 1.722 | 207.78 | 357.8 | 1.722 | 207.78 | 357.7972 | -0.00284
143 | 20509002003 | 槛窗 | m2 | 5.466 | 536.94 | 2934.91 | 5.466 | 536.94 | 2934.914 | 0.00404
144 | 01B022 | 木构件拨正 | m2 | 374 | 52.18 | 19515.32 | 211.69 | 52.18 | 11045.9842 | -8469.3358
145 | 11003003003 | 防腐涂料 | m2 | 1246 | 28.61 | 35648.06 | 677.8 | 28.61 | 19391.858 | -16256.202
146 | 01B023 | 木材面作旧 | m2 | 765.4 | 29.03 | 22219.56 | 390.5 | 29.03 | 11336.215 | -10883.345
147 | 01B025 | 清除排水沟淤泥 | m | 42 | 73.3 | 3078.6 | 42 | 73.3 | 3078.6 | 0
148 | 40202010003 | 卵石地面 | m2 | 159 | 260.4 | 41403.6 | 159 | 260.4 | 41403.6 | 0
合 计 | [5 empty] | 2156395.17 |  |  | 1752581.1866 | -403813.9784